## Slide 1
PERKEMBANGAN PELAKSANAAN TRANSPARANSI INDUSTRI EKSTRAKTIF
EITI INDONESIA
Rapat Tim Pelaksana
Transparansi Industri Ekstraktif
Jakarta, 28 Januari 2014
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

## Slide 2
Agenda Pembahasan:
Revisi ruang lingkup pelaporan 2010-2011 sektor pertambangan
Laporan awal pekerjaan Rekonsiliator
Rencana kegiatan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif selama 2014
Notes: 2

## Slide 3
Peninjauan atas jumlah perusahaan yang wajib direkonsiliasi. Perusahaan sebagaimana yang dimuat dalam dokumen yang dibagikan.
Penetapan materialitas perusahaan yang masuk dalam Laporan tahun 2010 dan 2011 :
Revisi ruang lingkup pelaporan 2010-2011 sektor pertambangan
Jumlah perusahaan yang secara kumulatif memberikan 70 persen kontribusi sektor tambang (pajak & non-pajak) di tahun 2009 | Perusahaan baru di tahun 2010 yang membayar royalty di atas 2,5 juta dolar AS | Total perusahaan untuk laporan tahun 2010
39 | 14 | 53
Jumlah perusahaan yang material untuk laporan tahun 2010 | Perusahaan baru di tahun 2010 yang membayar royalty di atas 2,5 juta dolar AS | Total perusahaan untuk laporan tahun 2010
53 | 30 | 83
Notes: 3

## Slide 4
2. Presentasi Laporan Awal Pekerjaan Rekonsiliator
(materi dapat dilihat pada handout)
Notes: 4

## Slide 5
3. Rencana kegiatan Tim Pelaksana Transparansi Industri Ekstraktif selama 2014
Laporan Kedua (2010-2011) harus diterbitkan maksimal Juni 2014
Laporan Ketiga (2012) diterbitkan maksimal Desember 2014
Kegiatan utama yaitu:
  Pelaporan EITI Indonesia tahun 2010-2011 dan 2012
  Sosialisasi dan capacity building akan dijadwalkan di Jakarta, Makasar, dan Medan.
  Kegiatan komunikasi : talkshow radio, iklan layanan masyarakat di TV dan radio, iklan dan pengumuman di media cetak, komik, serta bentuk press release, media briefing, dan penerbitan newsletter setiap triwulan
Untuk mendukung hal tersebut, Sekretariat akan bekerja sama dengan masing-masing instansi terkait serta berkomunikasi intens dengan Bank Dunia selaku penyandang dana dan EITI Internasional.
Notes: 5

## Slide 6
Rencana Kerja Pelaporan Ketiga, Tahun Kalender 2012
Laporan Ketiga (2012) diterbitkan maksimal 31 Desember 2014
Kemungkinan persiapannya adalah seperti tabel di slide selanjutnya, terdapat 2 kemungkinan rencana kerja.
Notes: 6

## Slide 7
Kemungkinan Pertama (Skenario 1)
No | Deskripsi Kegiatan | 2 0 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 |  | Jan | Feb | Mar | April | Mei |  | Jun | Jul |  | Agust | Sept |  | Okt | Nov | Dec |  | 
 |  | 27-30 | 3-8 | 24-29 | 1-5 | 1-10 | 26-31 | 23-28 | 7-12 | 14-19 | 25-30 | 1-6 | 22-27 | 29-4 | 24-29 | 1-6 | 22-27 | 29-31
1 | TOR for scoping note's consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Procurement of the consultant of scoping note III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Developing scoping note III (consultant): 3 phases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | MSG approval on the materiality and companies who will report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | MSG approval on the final scoping note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | The Nat Secretariat distributes and collects the reporting templates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | Addendum of the previous Reconciler's contract to work on 3rd report (including aanwizjing) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | The Reconciler works for 3rd report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | Publication of the 3rd report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8
Kemungkinan Kedua (Skenario 2)
No | Deskripsi Kegiatan | 2 0 1 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 0 1 5 | 
 |  | Jan | Feb | Mar | Apr | Mei |  | Jun | Jul |  | Agust | Sept |  | Okt | Nov | Dec |  |  | Jan-15 | Feb-15
 |  | 27-30 | 3-8 | 24-29 | 1-5 | 1-10 | 26-31 | 23-28 | 7-12 | 14-19 | 25-30 | 1-6 | 22-27 | 29-4 | 24-29 | 1-6 | 22-27 | 29-31 |  | 
1 | TOR for scoping note's consultant |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2 | Procurement of the consultant for scoping note III |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3 | Developing scoping note III (consultant): 3 phases |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4 | MSG approval on the materiality and companies who will report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5 | MSG approval on the final scoping note |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6 | The Nat Secretariat distributes and collects the reporting templates |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7 | The Nat Secretariat prepares documents to procure the independent administrator (reconciler III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8 | Procurement of the Independent Administrator (Reconciler III) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9 | The Reconciler works for 3rd report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
10 | Publication of the 3rd report |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 9
  TERIMA KASIH
Notes: 9